## 갠트 차트 템플릿
진행현황
프로젝트 이름 |  | 5km home charge |  | 날짜 | [10 empty] | 2020-06-08
프로젝트 관리자 |  | 정영 박
프로젝트 조원 |  | 윤제현, 박제현, 유승우, 김지우
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 작업 완료 비율 | 6월
|  |  |  | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 일반
1.1 | 회원가입 | 공통 | 100%
1.2 | 로그인 | 공통 | 100%
1.3 | 이메일 인증 api |  | 0%
2 | SCS
2.1 | 예약 | 윤제현 | 0%
2.2 | 결제 api | 김지우 | 50%
2.3 | 공공 api | 박정영 | 0%
2.4 | 도로명주소 api | 윤제현 | 100%
2.5 | 카카오 지도 api | 박제현 | 0%
2.6 | 지역 검색 api | 김지우 | 0%
2.7 | 길찾기 api | 박제현 | 0%
3 | Happy Parking
2.1 | 예약 | 김지우 | 0%
2.2 | 결제 api | 박정영 | 90%
2.4 | 도로명주소 api | 윤제현 | 90%
2.5 | 카카오 지도 api | 유승우 | 90%
2.6 | 지역 검색 api(테스트) | 윤제현 | 90%
2.7 | 길찾기 api | 유승우 | 10%
4 | Watch Vehicle
4.1 | openCV | 박제현 | 100%
4.2 | cdn | 박정영 | 0%
4.3 | openCV와 cdn 연동 | 윤제현 | 0%
5 | 부가서비스
5.1 | QnA 게시판 | 박제현 | 90%
5.2 | Parking map | 유승우 | 0%
5.3 | EZ charging | 박정영 | 0%